	[image: image1.png]UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL
EUROPEO
Invierte en tu futuro






	MINISTERIO 
	[image: image1.png]
 
	SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN

	 
	DE EMPLEO 
	
	Dirección General de Migraciones

	 
	Y SEGURIDAD SOCIAL
	
	Subdirección General de Intervención Social



LIBRO DE INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL EJERCICIO 2011, (RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES DE 7 DE JUNIO DE 2011)

41
INTRODUCCIÓN


61.1
NORMATIVA GENERAL Y NORMATIVA ESPECÍFICA DE FSE.


61.1.1
Normativa de carácter general aplicable a todos los programas


61.1.2
Normativa de carácter específico aplicable a todos los programas


71.1.3
Normativa comunitaria aplicable a programas cofinanciados por FSE


81.2
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS


101.3
CRONOGRAMA


112
INSTRUCCIONES GENERALES DE JUSTIFICACIÓN APLICABLES A TODOS LOS PROGRAMAS


112.1
INSTRUCCIONES GENERALES


132.2
MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS


142.3
CERTIFICACIÓN GENERAL


142.4
JUSTIFICACIÓN DE PROGRAMAS FINANCIADOS, ADEMÁS, CON FONDOS PROPIOS U OTROS RECURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS


142.5
REINTEGRO DE CANTIDADES NO GASTADAS


163
PROGRAMAS DE FONDO SOCIAL EUROPEO


163.1
OBSERVACIONES GENERALES


163.1.1
PERSONAS BENEFICIARIAS


163.1.2
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS PROGRAMAS


173.1.3
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA


173.1.3.A
Gastos de personal


203.1.3.B
Actividades y mantenimiento


233.1.3.C
Dietas y gastos de viaje


243.1.3.D
Compensaciones de importes de partidas autorizadas


253.1.3.E
Otras instrucciones derivadas de la cofinanciación FSE


263.1.4
MEMORIA FINAL DE ACTIVIDADES


273.1.4.A
PLAN DE COMUNICACIÓN


303.2
TIPOS DE PROGRAMAS


303.2.1
PROGRAMAS DE EMPLEO


303.2.1.A
Itinerarios integrados de inserción laboral individualizados


323.2.1.B
Programas de trabajo por cuenta propia


343.2.2
PROGRAMAS DE SISTEMAS DE CALIDAD Y FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS


363.2.3
PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL


373.3
APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES


373.3.1
INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO


383.3.2
FOMENTO DE LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL


383.3.3
IMPULSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES INNOVADORAS


393.3.4
FOMENTO DE LAS NTIC


393.3.5
FOMENTO DEL CUIDADO Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE


403.3.6
APLICACIÓN DEL PARTENARIADO


414
MODELOS DE MEMORIAS ADAPTADA, INTERMEDIA Y FINAL


415
ANEXOS




1 INTRODUCCIÓN
Su entidad ha sido designada como beneficiaria en la convocatoria aprobada por Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes.

Con el presente Libro se pretenden fijar las instrucciones y documentos básicos para la correcta gestión, seguimiento y justificación de los programas y cuantías que le han sido concedidos. Esta Guía podrá ser ampliada, actualizada y modificada tanto por decisiones de la Comisión Europea como por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Su estructura pretende abarcar todas las particularidades de cada uno de los programas y líneas de financiación. 

Programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo "Lucha contra la Discriminación”:

a) Programas de empleo
b) Programas destinados a la incorporación de sistemas de calidad y formación y perfeccionamiento de los profesionales y voluntarios
c) Programas de sensibilización y promoción de la igualdad de trato y no discriminación en el ámbito laboral.
La línea de financiación y el capítulo dedicado siguen la misma estructura, conteniendo todos los bloques los modelos tipo de Memoria adaptada y Memorias intermedia y final, además de instrucciones para la gestión y justificación de gastos de cada programa. 

En segundo lugar, y una vez identificado el grupo al que pertenecen los programas, deberán consultar las instrucciones de carácter general como parte común a toda la convocatoria así como las instrucciones específicas para cada línea de financiación y el cronograma donde se apuntan las fechas en las que se han de presentar los documentos. 

Asimismo, se cita en este libro de gestión la documentación básica que deberán consultar en el día a día. Se recuerda que como beneficiarios de una subvención pública están obligados al cumplimiento de la legislación vigente en la materia.

PROTECCIÓN DE DATOS

Como entidad perceptora de una subvención de la Dirección General de Migraciones, deberán cumplir la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento de Desarrollo de esta Ley aprobado por el Real Decreto 1720/2007. Entre sus obligaciones se incluye la necesidad de obtener de los beneficiarios finales de los distintos programas la preceptiva autorización para la cesión y tratamiento de sus datos de carácter personal y, cuando proceda, la inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos. 

SEGUIMIENTO Y VISITAS IN SITU
En el marco de las tareas de seguimiento de los proyectos cofinanciados y no cofinanciados, la autoridad responsable podrá realizar visitas de control con el fin de comprobar la ejecución de los mismos, los resultados que se están obteniendo, los procedimientos de gestión y control de los mismos, posible documentación justificativa, etc.

1.1 NORMATIVA GENERAL Y NORMATIVA ESPECÍFICA DE FSE.
1.1.1 Normativa de carácter general aplicable a todos los programas

· La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

· La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276 de 18-11-03).

· Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE 27-11-2003).

· El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

· El Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (B.O.E. nº 286 de 29-11-2003).

· El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

1.1.2 Normativa de carácter específico aplicable a todos los programas
· La Orden TAS 1043/2007, de 18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de Integración de los Inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE de 20-04-07).
· La Resolución de 7 de junio de 2011 (BOE de 10-06-11), de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de integración de Personas inmigrantes
· La Resolución de concesión de la Directora General de Integración de los Inmigrantes propia de cada organización. 
· Cualquier instrucción individualizada que curse la Dirección General de Integración de los Inmigrantes a las entidades subvencionadas.

1.1.3 Normativa comunitaria aplicable a programas cofinanciados por FSE

· Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/99 (corrección de errores DOUE de 7 de junio de 2007).
· Reglamento (CE) nº 284/2009 del Consejo, de 7 de abril de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 (por lo que se refiere a determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera).
· Reglamento (UE) 539/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo (con respecto a la simplificación de determinados requisitos y a determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera).
· Reglamento (UE) 1310/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo en lo que respecta a la ayuda reembolsable, la ingeniería financiera y algunas disposiciones relativas a la declaración de gastos.
· Reglamento (UE) 1311/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo en lo que se refiere a una serie de disposiciones relativas a la gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad financiera.
· Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1784/99.
· Reglamento (CE) nº 396/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1081/2006 relativo al Fondo Social Europeo para ampliar los tipos de costes subvencionables.
· Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo (entre otras, las relativas a información y publicidad de las ayudas obtenidas de los Fondos).
· Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación de 2007-2013 (modificada por la Orden TIN/788/2009, de 25 de marzo).

1.2 PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS
El periodo de ejecución de la subvención es el indicado en la resolución de concesión. Si el programa es de continuidad, sólo se podrán presentar, como gastos justificativos, los efectuados desde la finalización del programa subvencionado en la convocatoria anterior.

Los pagos deberán realizarse dentro del periodo de elegibilidad establecido en cada convocatoria, convenio o instrumento regulador de cada operación financiada. No obstante, se admitirá que el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social del último mes elegible y las retenciones de IRPF correspondientes al último trimestre elegible, se hagan efectivos antes de la presentación del Informe final y la justificación económica del proyecto.

Asimismo, se admitirán los pagos que se hayan iniciado antes del fin del período de elegibilidad siempre que estén efectivamente pagados antes de la finalización del plazo para la presentación del Informe final y la justificación económica del proyecto. Esto se aplicará a las facturas de comunicaciones o suministros emitidas dentro del período elegible cuyo pago por domiciliación bancaria se haga efectivo fuera de dicho período. 

El plazo para la presentación de los documentos justificativos es de un mes, contado desde la fecha de finalización del plazo de realización de la actividad (en todo caso, antes del 31 de enero de 2013).

La documentación justificativa, se presentará por registro o por correo en: Dirección General de Migraciones, Subdirección General de Intervención Social, c/ José Abascal, 39 – 28071 MADRID.

1.3 CRONOGRAMA
	
	
	
	
	
	CONVOCATORIA 2011
	
	

	2012
	2013

	enero
	febrero
	marzo
	abril
	mayo
	30-jun
	15-jul
	agosto
	31-oct
	15 -nov
	31-dic
	31-ene

	PROGRAMAS SUBVENCIONADOS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)

	Presentación memorias adaptadas (un mes desde la comunicación de la resolución)
	 
	 
	 
	Memoria intermedia semestral
	Finalización plazo entrega memoria intermedia.
	 
	 Finalización plazo comunicación subcontratación
	 Finalización plazo solicitud de modificación de programas 
	Fin ejecución 
	Justificación económica y memoria final


2 INSTRUCCIONES GENERALES DE JUSTIFICACIÓN APLICABLES A TODOS LOS PROGRAMAS
2.1 INSTRUCCIONES GENERALES
Los justificantes de gasto deben guardar concordancia con el contenido de los programas subvencionados, ajustándose estrictamente al objetivo, finalidad y actividades expuestos en las memorias y documentación explicativa de la solicitud. En este sentido, no serán imputables a la subvención los gastos de comida/s o celebraciones, salvo autorización expresa previa

La Dirección General de Migraciones (en lo sucesivo, DGM) apreciará la oportunidad de los gastos y podrá aceptar sólo la parte de los mismos que estime que es acorde con la naturaleza de la subvención.

Todos los justificantes acreditativos de los gastos imputados se presentarán mediante documentos originales. Se devolverán, previa solicitud escrita, los contratos y modelos de Hacienda, así como nóminas, facturas y recibos imputados parcialmente, para lo que deberán aportar fotocopia junto con el original para efectuar la compulsa. En el caso de nóminas, facturas y recibos imputadas al 100% los documentos originales quedarán bajo custodia de esta Dirección General. Se exigirán los comprobantes (documentos bancarios o recibís en el caso de pagos en metálico) que demuestren la realización del pago de todos los gastos justificados.

Las entidades, de acuerdo al artículo 72.d del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, deberán explicar y justificar los criterios de reparto establecidos para la imputación de los gastos generales, así como el método de reparto utilizado para los gastos imputados parcialmente:. El método aplicado se presentará al inicio de la ejecución del Programa, junto con la memoria adaptada.

Todos los justificantes originales deberán incluir el sello de imputación. En el mismo, se deberá indicar la subvención para la que han sido presentados, el número de expediente y año de la convocatoria, el nombre del programa y el importe de la cuantía imputada. El sello de imputación que aparezca en cada justificante, se referirá únicamente al gasto del propio documento (ejemplo: las nóminas no deberán incluir en dicho sello la cuantía imputada en concepto de seguridad social a cargo de la entidad, que constará en los anexos de gastos).
Todos los justificantes deberán presentarse numerados, ordenados y relacionados por grupos de acuerdo con los conceptos y partidas que estén autorizados por la Dirección General (es decir, separando las diferentes localizaciones y dentro de éstas, las diferentes partidas de gasto), de no ser así se devolverán para que sean presentados correctamente.

Las entidades deberán presentar antes del 15 de julio una memoria intermedia sobre la evolución de las actividades aprobadas a través de los programas subvencionados, cumplimentando el modelo Word (para la memoria técnica) que se acompañará de los anexos Excel correspondientes que se adjuntan. Tanto la memoria técnica como los anexos, deberán ser presentados por Registro y en formato electrónico.

En el caso de subcontrataciones:

· Cuando su realización no estuviese inicialmente prevista en la Memoria Adaptada deberán comunicarse antes del 31 de octubre.
· En cualquier caso, siempre que se superen los límites establecidos en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deberán solicitar autorización previa antes del 31 de octubre. 
En virtud del Artículo 15 de la Orden TAS 1043/2007, las entidades deberán ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta exclusivamente para los ingresos y pagos realizados con cargo a dicha subvención.

A las entidades que tengan adaptada su contabilidad al Plan General Contable o que hayan optado por utilizar el sistema de registros contables, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, no les será de aplicación la obligación señalada en el párrafo anterior.

Se presentará extracto completo de los movimientos de la cuenta bancaria única abierta para los ingresos y pagos de la subvención recibida, así como certificación de la entidad bancaria de liquidación de dicha cuenta en la que deben constar los intereses que la misma ha producido desde el abono de la subvención.

En el caso de que la entidad tuviera adaptada su contabilidad al Plan General Contable o haya optado por utilizar el sistema de registros contables elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, se presentará certificado de la entidad bancaria de los intereses generados desde el abono de la subvención.

Los pagos correspondientes a facturas que superen los 300,00 €, se realizarán siempre a través de entidad bancaria.

2.2 MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS
No se admitirán aquellas modificaciones sobre contenidos de los programas que no estén previamente autorizadas por la DGM. 

Se podrá solicitar hasta el 15 de noviembre con carácter excepcional, modificación del contenido de los programas (siempre que se respete el contenido esencial de lo aprobado en la memoria adaptada), así como de la forma y plazos de su ejecución y la distribución de las partidas de gastos aprobadas. Para tales modificaciones será necesaria autorización expresa por parte de la DGM.

2.3 CERTIFICACIÓN GENERAL
Deberá adjuntarse a la documentación justificativa de los gastos realizados con cargo a la subvención concedida la “Certificación General” para cada programa así como certificación bancaria que acredite los intereses devengados.
2.4 JUSTIFICACIÓN DE PROGRAMAS FINANCIADOS, ADEMÁS, CON FONDOS PROPIOS U OTROS RECURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS
Por cada programa y siempre que las actividades del mismo hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos públicos o privados, se deberá indicar la procedencia, el importe y la aplicación de esos fondos (artículos 18.8 de Orden TAS/ 1043/2007, de 18 de abril, 30.4 de la Ley General de Subvencione y 72.2.e) del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley). Para ello, bastará con la cumplimentación del Anexo de resumen financiero (última página de los anexos Excel de justificación) y el Anexo de Certificación.

2.5 REINTEGRO DE CANTIDADES NO GASTADAS
La justificación deberá incluir, en su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos (art. 72.2.g Reglamento de la Ley General de Subvenciones). El ingreso en el Tesoro Público de estas cantidades no gastadas en la ejecución del programa se realizará como sigue.

Se cumplimentará el Modelo 069 Ingresos no tributarios de Hacienda.

Si la Entidad tiene que realizar reintegros de más de un programa, se cumplimentará un impreso por programa.

Los campos del Modelo 069 que se relacionan a continuación deberán cumplimentarse siempre con la siguiente información:

· Expediente o Referencia: Reintegro FSE. Nº de Expediente --/--
· Descripción: Reintegro financiación DGM/Fondo Social Europeo (indicar nombre del proyecto al que hace referencia el ingreso) Convocatoria año ----(indicar año) 
· Concepto: Nº 100380 Reintegros ejercicios cerrados.
· Una vez efectuado el ingreso la Entidad deberá acreditarlo ante la DGM mediante resguardo original del mismo.

3 PROGRAMAS DE FONDO SOCIAL EUROPEO
3.1 OBSERVACIONES GENERALES
3.1.1 PERSONAS BENEFICIARIAS
Las personas beneficiarias de los programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo a través de esta convocatoria habrán de ser:

· Personas reconocidas como refugiadas y apátridas.
· Personas con estatuto reconocido de protección subsidiaria.
· Solicitantes de asilo o de protección subsidiaria.
· Personas acogidas a un régimen de protección temporal.
· Personas que han sido o están siendo reasentadas.
La documentación acreditativa de que la persona beneficiaria reúne los requisitos exigidos para ser usuaria de este programa deberá ser conservada por la Entidad y podrá ser requerida en cualquier momento.

Quedan excluidas cualesquiera otras personas que no se encuentren entre los colectivos señalados.
3.1.2 LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS PROGRAMAS
Los programas se desarrollarán en los lugares y con las cuantías que se indiquen en el escrito de aprobación de la Memoria adaptada.

Las entidades respetarán esas cuantías tanto por partida de gasto como por localización territorial del mismo en la realización de las acciones y en la justificación correspondiente. Los gastos se imputarán en las localidades donde revierta el efecto del gasto y no necesariamente donde se efectúe el gasto. Por ejemplo: el salario de un coordinador/a que lleve el programa en 5 provincias, se prorrateará entre las cinco provincias aunque la sede en la que esté contratado sea una.

3.1.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Respecto a la tipología de gastos subvencionables y requisitos formales de justificación de programas cofinanciados por Fondo Social Europeo, se seguirán las siguientes instrucciones:
3.1.3.A Gastos de personal
En esta partida se podrán incluir los gastos derivados del pago de las retribuciones al personal con contrato laboral (vinculado al programa o con notificación al trabajador/a de dicha vinculación indicando la duración y jornada de la misma), la seguridad social a cargo de la entidad correspondiente, así como las retribuciones del personal ajeno a la entidad con contrato de arrendamiento de servicios o que realice una colaboración esporádica:

Las retribuciones del personal laboral adscrito al cumplimiento del programa subvencionado únicamente podrán ser objeto de subvención hasta el importe de las retribuciones fijadas para los correspondientes grupos profesionales en el III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, publicado el 12-11-09 mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo de 3 de Noviembre de 2009, salvo que por la aplicación directa de otros Convenios Colectivos del sector le correspondan cuantías superiores (en tal caso, el beneficiario deberá señalar el Convenio de aplicación, así como la fecha de publicación en el boletín oficial correspondiente cuando presente la Memoria Adaptada del programa). Sólo podrán imputarse a la subvención las retribuciones devengadas por la actividad desarrollada en los respectivos programas.

En ambos casos, la cifra deberá incluir todas las contribuciones habituales pagadas por el empleador, pero deberán excluirse las primas, incentivos o planes de participación en beneficios. Las indemnizaciones por finalización de contrato solo serán financiables si las cantidades y condiciones están claramente expresadas en los contratos de trabajo temporales y siempre que correspondan proporcionalmente a los periodos de ejecución del programa. Los impuestos, tasas o cargas (impuestos directos y cotizaciones sociales sobre los sueldos) solo constituirán gastos subvencionables cuando hayan sido realmente sufragados por el beneficiario final de la subvención

Asimismo, no serán subvencionables los complementos por bajas médicas.

No podrán incluirse en este concepto los gastos originados por los miembros de las Juntas Directivas o Consejos de Dirección de las entidades, derivados del desarrollo de esa función.

El contrato de arrendamiento de servicio sólo se admitirá en casos excepcionales y cuando no resulte adecuado el desarrollo de las actividades concretas de que se trate por el personal sujeto a la normativa laboral vigente, por ejemplo, profesionales liberales colegiados que estén dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y que no estén, por otro lado, sujetos a un horario fijo. El contrato de arrendamiento de servicios no podrá tener una duración ilimitada y deberá determinar el servicio a prestar objeto de dicho contrato, así como el precio que la entidad va a abonar, teniendo en cuenta las tarifas corporativas en el caso de profesionales liberales.

Se incluyen gastos derivados de colaboraciones esporádicas prestadas por profesionales, entendiendo éstas como una participación puntual en la realización de alguna de las actividades del programa, tales como conferencias y charlas. Para las colaboraciones esporádicas no será necesario firmar un contrato, sólo será necesario la factura o minuta justificativa de la actividad realizada.

Los gastos de personal se justificarán presentando la documentación que se indica en los apartados siguientes, según el grupo en que se encuadre la relación laboral, y se cumplimentará por cada uno de los programas el Anexo 1 “Relación de gastos de personal contratado” y/o el Anexo 2 “Relación de gastos del personal contratado en régimen de arrendamiento de servicios y colaboraciones esporádicas”. 

Personal con contrato laboral:

· Original o copia compulsada del contrato laboral (vinculado al programa o con notificación al trabajador/a de dicha vinculación indicando la duración y jornada de la misma).
· Recibos de las nóminas en original, cumplimentados de acuerdo con la Orden de 27 de diciembre de 1994 del Ministerio de Trabajo (nombre, apellidos y NIF del trabajador, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, antigüedad, conceptos retributivos, firma del trabajador, firma y sello de la empresa, etc.).
· Boletines acreditativos de las cotizaciones a la Seguridad Social (TC1 y TC2).
· Original o copia compulsada de los impresos 111 y 190 de ingreso de retenciones del I.R.P.F., con la relación anual de perceptores.
· Documento que acredite el pago efectivo de los gastos justificados.
Arrendamiento de servicios:

· Original o copia del contrato debidamente compulsado que contenga al menos la categoría profesional, el periodo de prestación de servicios y las horas de intervención en el programa, así como las funciones a realizar.
· Recibo de la cantidad devengada por la prestación del servicio, incluyendo nombre y apellidos, NIF del trabajador, fecha y periodo de liquidación, retención por IRPF y aplicación de IVA cuando proceda.
· Copia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en su caso.
· Original o copia compulsada de los impresos 111 y 190 de ingreso por retenciones de I.R.P.F., con la relación anual de perceptores.
· Documento que acredite el pago efectivo de los gastos justificados.
Colaboración esporádica:

· Recibo de la cantidad devengada, fechado y firmado por el perceptor, en el que debe figurar: nombre, apellidos y NIF del perceptor; categoría profesional, colaboración prestada y periodo de tiempo devengado; importe total y retención efectuada a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y aplicación del IVA cuando proceda.
· Original o copia compulsada de los impresos 111 y 190 de ingreso por retenciones de I.R.P.F., con la relación anual de perceptores.
· Documento que acredite el pago efectivo de los gastos justificados.
Personal voluntario:

No están comprendidos entre los gastos a subvencionar las gratificaciones a personal voluntario.

Están comprendidos los gastos ocasionados por el ejercicio de su actividad voluntaria, conforme a la Ley de Voluntariado, de 15 de enero de 1996.

Se incluyen también los gastos correspondientes al aseguramiento obligatorio, debiendo presentar la póliza y el recibo correspondiente del seguro de accidentes, enfermedad y de responsabilidad civil, suscrita por la entidad, a favor del personal voluntario que participa en los programas subvencionados, acompañada de la relación nominal, con nº del DNI o NIE, de este personal.

Estos gastos se incluirán en las relaciones de “Gastos de Actividades y Mantenimiento” y de “Liquidaciones de Dietas y Gastos de Viaje”, según proceda.

3.1.3.B Actividades y mantenimiento
Se incluyen en esta partida los gastos necesarios para la realización del programa subvencionado, tanto los producidos en el desarrollo de la actividad, como en el mantenimiento del local donde ésta se realiza.

Para la realización de cursos, talleres y similares, se podrán arrendar locales, equipos y/o mobiliario por el tiempo necesario. En estos supuestos, se motivará la necesidad de los citados arrendamientos.

En el caso de arrendamientos de locales, se adjuntará original o copia compulsada del contrato y, en su caso, impresos 115 y 180 de ingreso de retenciones.

No serán imputables los gastos de inversión.

Tampoco serán imputables a la subvención los gastos de comida/s o celebraciones, salvo autorización expresa previa.

La justificación se hará mediante facturas o recibos que reúnan los siguientes requisitos:

a) Figurarán extendidos a nombre de la Entidad perceptora de la subvención, especificando detalladamente el material suministrado o el servicio prestado.
b) Tanto en las facturas como en los recibos debe figurar:
· Número de factura o recibo.
· Datos identificativos del expedidor (nombre, apellidos, denominación o razón social, NIF y domicilio).
· Datos identificativos del destinatario, que deberá ser la Entidad subvencionada (nombre, NIF, domicilio).
· Descripción detallada y precio unitario de la operación y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA correspondiente (cuando la cuota se repercuta dentro del precio podrá indicarse la expresión "IVA incluido").
· Lugar y fecha de emisión (en este punto, se exigirá que la fecha de emisión esté comprendida dentro del plazo establecido en las normas reguladoras de la concesión).
· Asimismo se exigirá que en la factura figure el recibí (firma y sello del emisor de la misma).
c) Se indicará la forma de pago de la factura: transferencia, cheque (indicando el número) o metálico. En el último supuesto y en caso de no figurar el recibí en la factura, se presentará recibo del emisor de la factura acreditativo de la total contraprestación. Los cheques deberán ser siempre nominativos
d) También se admitirán tickets expedidos por máquinas registradoras siempre que reúnan los siguientes requisitos: fecha y número, DNI o NIF del expedidor, tipo impositivo aplicado o la expresión IVA incluido y contraprestación total.
Subcontrataciones

Por razón de la naturaleza de las actividades que integran el programa, se podrá autorizar a la Entidad beneficiaria a la subcontratación parcial por un máximo 50% del importe de la actividad subvencionada (artículo 13 Orden TAS 1043/2007 de 18 de abril y Art. 29 de la Ley de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

Para poder autorizar la solicitud de subcontratación será preciso que:

· Figure su necesidad en la solicitud de subvención o, si no estuviera prevista inicialmente la realización de subcontrataciones, se solicite antes del 31 de octubre.
· Cuando la actividad subcontratada exceda del 20% del importe concedido y dicho importe sea superior a 60.000 euros será necesaria previa autorización de la Directora General de Migraciones, que tendrá que solicitarse siempre antes del 31 de octubre, en los términos que se recogen en el artículo 13.3 de la Orden TAS/1043/2007, de 18 de abril (artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
Documentación a presentar para la justificación de la subcontratación:

· Contrato suscrito por ambas entidades cuando la actividad subcontratada exceda del 20% del importe concedido y dicho importe sea superior a 60.000 euros (artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
· Factura/s emitida/s por la entidad subcontratada, con sus justificantes de pago.
· Certificados emitidos por los órganos correspondientes de que la entidad subcontratada esté al corriente de pago de sus obligaciones de carácter tributario y con la Seguridad Social.
· Documento que acredite el pago efectivo de los gastos justificados.
3.1.3.C Dietas y gastos de viaje
Podrán justificarse con cargo a este concepto exclusivamente las dietas y gastos de viaje del personal adscrito al programa, incluido el personal voluntario.

Solamente se admitirán justificantes de esta partida si previamente se hubiera concedido ayuda para la misma. Salvo casos excepcionales y previa autorización, el importe de esta partida no podrá superar el 3% de la subvención concedida.

El importe máximo de cada dieta o gasto de viaje a efectos de justificación será el que figura a continuación:

Dietas en territorio nacional

	Alojamiento
	Manutención
	Dieta entera

	65,97 €
	37,40 €
	103,37 €


El kilometraje se establece a 0,19 €/Km

Los gastos de alojamiento se justificarán mediante factura expedida por el correspondiente establecimiento hotelero.

No se tendrán en cuenta en la justificación los gastos extraordinarios de teléfono, minibar y similares.

En las facturas o recibos deberán constar los siguientes datos: número, NIF, nombre y sello del establecimiento, destinatario, importe e IVA, fecha, recibí y firma.

Los gastos de desplazamiento se justificarán mediante los correspondientes billetes y facturas de agencia de viajes. Si el desplazamiento se realiza con coche propio, se indicará matrícula del mismo.

En cuanto a gastos de desplazamientos en taxi, documentados mediante recibo, solamente serán admisibles los que correspondan a los realizados hasta o desde las estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos y aeropuertos, salvo justificación por la entidad de la necesidad de su uso en otras ocasiones.

Dichos recibos deberán estar cumplimentados en su totalidad indicando el servicio realizado, fecha, importe y nombre del usuario.

En el caso de que se hayan utilizado los servicios de una agencia de viajes, se deberá presentar además de la factura de la misma (en la que se especifique el número de personas y días de estancia, así como los conceptos objeto del gasto: transporte, alojamiento, etc.) las facturas individuales o colectivas de los establecimientos hoteleros o títulos de transporte para el mismo fin.

Cuando las facturas sean colectivas, se presentará la correspondiente certificación de la entidad en la que conste el nombre y relación con la entidad de los usuarios.

Se cumplimentará el Anexo 5 “Liquidación de dietas y gastos de viaje” por cada uno de los desplazamientos efectuados con motivo del desarrollo de cada uno de los programas. Además, se incluirá una relación de las liquidaciones presentadas sirviendo de modelo el Anexo 4.

3.1.3.D Compensaciones de importes de partidas autorizadas
Se admitirán compensaciones dentro de cada programa entre los importes aprobados para cada partida de gasto y para cada localización siempre que ninguna de las cuantías resultantes exceda del 10% más de las aprobadas; así como que las desviaciones no afecten a la limitación establecida para la partida de Dietas y gastos de viaje (3% del importe de la subvención concedida al programa).
3.1.3.E Otras instrucciones derivadas de la cofinanciación FSE

· Las entidades deberán tener un sistema de contabilidad separada o código contable adecuado respecto a las transacciones relacionadas con el programa subvencionado. Las cuentas de mayor correspondientes al ingreso de la subvención y a los gastos imputados a la misma deberán adjuntarse en la justificación final. Asimismo, se incluirá justificante bancario del ingreso de la subvención.
· Los justificantes originales deberán presentarse marcados con un sello (según el modelo de referencia que figura a continuación), indicando el programa operativo del Fondo Social Europeo que lo cofinancia (PO Lucha contra la Discriminación) y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente. En este último caso se indicará además la cuantía exacta del coste de la operación que resulte cofinanciado.

	FSE P.O. Lucha Contra la Discriminación

	Programa: 
	

	Importe imputado:
	


· Los costes indirectos podrán ser subvencionados en base a costes reales incurridos, soportados por facturas, debiendo ser asignados a prorrata con arreglo a un método justo y equitativo que debe constar por escrito.
· Tendrán la consideración de costes indirectos aquellos que no pueden vincularse directamente con una operación, pero que son necesarios para la realización de la actividad subvencionada. Se incluyen tanto los imputables a varias operaciones (programas), como los gastos generales de estructura que, sin ser imputables a una actividad concreta, son necesarios para llevar a cabo la actividad.
· Las entidades deberán explicar y justificar el método aplicado en el prorrateo de los gastos generales: comunicaciones, suministros, limpieza, arrendamientos…, así como los correspondientes al personal de coordinación –técnico o administrativo- en programas que se lleven a cabo en varias localizaciones. El método aplicado se presentará al inicio de la ejecución del Programa junto con la Memoria Adaptada a la cuantía concedida.
Se incluye Anexo relativo a la documentación que deberá estar disponible en las entidades en caso de visitas de verificación o auditorías.

IMPORTANTE: Toda la documentación relativa a los programas deberá conservarse por un periodo de 3 años a partir del cierre del Programa Operativo (Programa Operativo Lucha contra la Discriminación 2007-2013. Fecha de finalización inicial: 2013. Prórroga 2 años: 2015. Plazo para cierre: 2016/17. Plazo de conservación: aproximadamente hasta: 2020/2021).

3.1.4 MEMORIA FINAL DE ACTIVIDADES
Las entidades subvencionadas y cofinanciadas por el FSE deberán presentar, al finalizar el año de la ejecución de las actividades del programa, una memoria final detallada sobre la realización de las mismas. En todo caso deberá contener la información comprendida en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1081/2006, es decir:

· Acciones concretas orientadas a incrementar la participación en el empleo de los trabajadores migrantes y, así, reforzar su integración social.
· Información sobre las mejoras que ha supuesto la ejecución del programa en la situación del colectivo inmigrante (mejora de la empleabilidad, incremento de la inserción laboral, acceso a los servicios públicos, mejora de la convivencia, etc.), explicando las razones de dichas mejoras.
· Acciones innovadoras, explicando los temas y sus resultados, así como su divulgación.
· Medidas de seguimiento y evaluación, incluidas las dificultades encontradas.
3.1.4.A PLAN DE COMUNICACIÓN
Según lo dispuesto en la Resolución de convocatoria de la concesión de subvenciones, las personas beneficiarias de los programas deberán ser informadas fehacientemente de su participación en un programa subvencionado por la Dirección General y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Las entidades quedan obligadas a dar publicidad de la participación comunitaria a través del FSE y a dar difusión de los programas de acuerdo con las directrices de información y publicidad reflejadas en el Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo.

Los logotipos que aparecen en la Resolución de concesión citada habrán de incorporarse de forma visible en las sedes de las Entidades y en todo el material que se utilice para los programas subvencionados, así como para la difusión de los mismos.

En la Memoria Final se reflejarán todas las medidas adoptadas en materia de información y publicidad, adjuntando copia de todo el material utilizado. Con el fin de facilitar esta labor se detallan seguidamente los indicadores necesarios para cumplimentar el Plan de Comunicación.

Instrucciones para la cumplimentación de la base de datos para el plan de comunicación
Entidad: Nombre de la entidad.

Programa: Título de cada uno de los programas subvencionados y cofinanciados

Región de ejecución: Región según las establecidas por el FSE. Se consignará también la provincia.

Descripción: Breve descripción del indicador. 

Fecha indicador: Normalmente la fecha de realización o de inserción de anuncio o publicidad en el medio.

Importe: Coste de la actividad. Hay que tener en cuenta que en algunos casos este coste puede ser 0 €.

· Indicador 1. Actividades y actos públicos: Se recogerán exclusivamente las conferencias, foros, jornadas o similares que realice la entidad con el fin de promocionar o publicitar el programa subvencionado por la Dirección General y cofinanciado por FSE. Sólo en el caso de que sea posible, se desagregará por sexo el número de personas asistentes.
· Indicador 2. Acciones de difusión en medios de comunicación: En este epígrafe se recogen distintos tipos de acciones de difusión realizadas en los medios (spots en TV, anuncios en prensa, cuñas en radio, “banner” en Internet, notas de prensa en teletipos…) utilizados de forma individual o formando parte de una campaña publicitaria con motivo de dar a conocer el programa subvencionado por la Dirección General y cofinanciado por el FSE. En el caso de que se haya publicado una nota de prensa se hará constar esta nota de prensa y su fecha. Si se convirtió en noticia, se hará constar sólo la noticia con su fecha. El medio de comunicación se hará constar en la descripción. Si se trata de un anuncio en televisión en varios dias se hará constar la fecha del primer día. Si es un anuncio en varios periódicos, el indicador será un solo anuncio, aunque en la descripción se haga mención a los distintos periódicos en los que se ha insertado.
· Indicador 3. Publicaciones realizadas: Se recogen cualquier tipo de publicaciones editadas (en soporte papel o electrónico: libros, folletos, revistas, CD, DVD, videos…) dirigidos a la ciudadanía con la finalidad de dar a conocer el programa subvencionado por la Dirección General y cofinanciado por el FSE. Se hará constar el tanto por ciento de publicaciones distribuidas en relación con el número de publicaciones editadas.
· Indicador 4. Información a través de páginas web: Se recogerá la página web de la Entidad siempre y cuando se dé información del programa subvencionado por la Dirección General y cofinanciado por el FSE y contenga los logotipos y la publicidad correspondiente.
· Indicador 5. Soportes publicitarios: Se recogen los distintos soportes (carteles, placas, expositores, stands y/o vallas) utilizados con fines publicitarios, con la finalidad de dar a conocer el programa subvencionado por la Dirección General y cofinanciado por el FSE. También bolígrafos, carpetas, cuadernos, libretas… merchandising en general.
· Indicador 6. Diplomas entregados: Diplomas emitidos hacia los participantes en cursos en el seno de los programas subvencionados por la Dirección General y cofinanciados por FSE.
· Indicador 7. Redes de información y publicidad: Recoge las redes creadas en las que participa la entidad que permiten garantizar el intercambio de buenas prácticas y el intercambio de experiencias en materia de información y publicidad.

3.2 TIPOS DE PROGRAMAS

3.2.1 PROGRAMAS DE EMPLEO

3.2.1.A Itinerarios integrados de inserción laboral individualizados

Las intervenciones a realizar partirán metodológicamente de la definición de itinerarios integrados de inserción laboral individualizados. A este respecto, se hace hincapié en la necesidad de que se realicen actuaciones realmente de carácter integrado y personalizado. 

Los programas de continuidad subvencionados para realizar itinerarios integrados de inserción laboral deberán garantizar la continuidad y el seguimiento en la realización de los itinerarios. 

En las diferentes fases de dichos itinerarios se contemplarán los aspectos personales y laborales de las personas destinatarias de las actuaciones, tratando de descubrir y potenciar las posibilidades de cada participante, poniendo a su alcance la formación más adecuada, desde un enfoque individualizado, orientada a su acceso o/y mantenimiento en el mercado laboral.

Los itinerarios integrados de inserción laboral contemplarán las siguientes actuaciones:

Diagnóstico:

Se llevará a cabo una entrevista personalizada con el fin de, mediante la elaboración de su perfil profesional, detectar las necesidades de cada usuario y así poder ofrecerle la ayuda que precise para su mejor integración en el mercado laboral.

Preformación:

· Aprendizaje del idioma como medio para acceder al mercado de trabajo y para integrarse en la sociedad de acogida.
· Formación previa en habilidades sociales, alfabetización digital, técnicas de búsqueda de empleo.
· Conocimientos básicos sobre sus derechos y deberes en el ámbito de legislación laboral y extranjería.
Orientación sociolaboral:

· Actividades de asesoramiento y orientación en habilidades y estrategias para la búsqueda de empleo.
· Bolsa de empleo.
· Intermediación laboral. 
Formación Profesional Ocupacional:

La Formación Profesional se considera el medio más eficaz para obtener formación específica en las áreas laborales más demandadas y poder conseguir empleo en las mismas condiciones que los españoles.

Apoyo al Autoempleo:

Proporcionar información, formación y asesoramiento sobre sus proyectos a personas emprendedoras.

Medidas de Acompañamiento Socio-pedagógico:

· A fin de cumplir los objetivos marcados y que estas personas inmigrantes puedan recibir una formación y apoyo en el acceso al empleo adecuados, es fundamental la mejora de las condiciones de vida de aquellas personas que están en condiciones más precarias.
· Por ello, se considerará excepcionalmente, previo informe social, la posibilidad de proporcionar ayudas económicas (cobertura de necesidades básicas, pago de transporte y ayudas de guarderías) en los casos de mayor vulnerabilidad social en los que la carencia de ésta pueda ser un impedimento para la integración de las personas beneficiarias en el mercado laboral.
Seguimiento de los Itinerarios:

· El seguimiento de los itinerarios se realizará a través de la aplicación informática I3L. Serán exclusivamente los datos grabados en esta aplicación los que computarán a efectos de cumplimiento de los programas.
· Las Entidades deberán recabar en cada uno de los cursos y/o talleres que realicen un listado de alumnos que incluya la firma de asistencia diaria. Estos listados, así como los contratos de trabajo conseguidos a través del Programa serán custodiados por la Entidad y podrán ser requeridos en cualquier momento.
· Así mismo, las Entidades deberán presentar junto con la Memoria Final, una muestra escaneada de estos listados por cada uno de los cursos y/o talleres realizados.

3.2.1.B Programas de trabajo por cuenta propia
A través de estos programas de autoempleo se facilitará apoyo a las personas emprendedoras proporcionándoles información, asesoramiento, formación, acompañamiento y tutorización adecuadas, adoptando la metodología de itinerarios individuales de inserción.

Diagnóstico:

Se llevará a cabo una entrevista personalizada con el fin de detectar las necesidades de cada usuario valorando su situación y perfil a fin de ofrecer el tipo de ayuda que precise para llevar a cabo su idea de negocio propio.

Preformación:

· Información/formación correspondiente a materias tales como:
· Aprendizaje del idioma.
· Habilidades sociales.
· Alfabetización digital.
· Información general sobre creación de empresas.
Asesoría: 

Estudio, asesoramiento y acompañamiento respecto a la viabilidad del negocio a emprender, así como elaboración del plan de empresa.

Formación Profesional:

La Formación Profesional se considera el medio más eficaz para formar al alumnado en todas las fases de desarrollo de su proyecto empresarial: elaboración de planes de empresa, de estudios de mercado, análisis de viabilidad del plan de empresa, planificación económica y financiera, etc.

Proyecto Empresarial:

· Comprendiendo la elaboración del plan de empresa, asesoramiento y apoyo en la búsqueda de financiación y puesta en marcha del negocio. 
· Medidas de Acompañamiento Socio-pedagógico:
· De forma sumamente excepcional, previo informe social, cabría la posibilidad de proporcionar ayudas económicas (cobertura de necesidades básicas, pago de transporte y ayudas de guarderías) en los casos de mayor vulnerabilidad social en los que la carencia de ésta pueda ser un impedimento para la finalización positiva del itinerario.
Inserción: 

Permitirá conocer el estado del proyecto al finalizar la actuación (cumplido o fallido). 

Seguimiento:

· Se mantendrá un seguimiento y apoyo periódico que permita conocer a los 6 meses la situación real en el ámbito laboral de la persona beneficiaria.
· Con el fin de facilitar todas estas actuaciones hay disponible en la aplicación informática I3L un módulo específico para este tipo de programas, en el que consten todas las actividades desarrolladas con cada persona beneficiaria.
· Las Entidades deberán recabar en cada uno de los cursos y/o talleres que realicen un listado de alumnos que incluya la firma de asistencia diaria. Estos listados serán custodiados por la Entidad y podrán ser requeridos en cualquier momento.
· Así mismo, las Entidades deberán presentar junto con la Memoria Final, una muestra escaneada de estos listados por cada uno de los cursos y/o talleres realizados.

3.2.2 PROGRAMAS DE SISTEMAS DE CALIDAD Y FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS
Dadas las características de los programas de formación, se admitirán como gastos de actividad:

· La manutención y el alojamiento de los alumnos/as, cuando sea necesario, pero no los gastos de desplazamiento. 
· Los desplazamientos, alojamiento y manutención de profesorado y voluntariado que ejerza funciones docentes.
No obstante, para la justificación de estos gastos se observará lo dispuesto en el apartado “Dietas y gastos de viaje” de este Manual aunque la partida en la que deben imputarse es la de Actividades.

Se valorará positivamente que la participación en los cursos de formación de personal ajeno a la Entidad organizadora de la/s actividad/es formativa/s represente un 60% o más del total de las personas asistentes. 

Junto con la Memoria Intermedia y la Memoria Final de actividades se presentará la siguiente información relativa a cada una de las acciones formativas de este tipo de programas:

· Listados de personas asistentes que incluyan firmas de asistencia diaria. Se indicará la Entidad en la que trabaje cada una de ellas. 
· Listado de personal docente con indicación del cargo y organización a la que representan, en su caso.
· Listado del material didáctico utilizado.
· Los siguientes indicadores relativos a los asistentes a los cursos:

· Listados de personas asistentes que incluyan firmas de asistencia diaria. Se indicará la Entidad en la que trabaje cada una de ellas. 
· Listado de personal docente con indicación del cargo y organización a la que representan, en su caso.
· Listado del material didáctico utilizado.
· Los siguientes indicadores relativos a los asistentes a los cursos:

	Tramos de edad

	<25
	25-54
	>54

	H
	M
	H
	M
	H
	M

	
	
	
	
	
	


	Personas beneficiarias según su nivel educativo
	Hombres
	Mujeres
	Total

	Enseñanza primaria y primer ciclo de secundaria
	
	
	

	Segundo ciclo de educación secundaria 
	
	
	

	Enseñanza postsecundaria no terciaria1 
	
	
	

	Primer y segundo ciclo de educación terciaria2
	
	
	

	Total
	
	
	


1 Cursos no universitarios como los denominados Técnicos Especialistas

2 Programas de nivel universitario o con titulación de técnicos superiores (ciclo formativo superior de FP y artes plásticas y diseño en centros de formación profesional y escuelas de arte).
	Situación en el mercado laboral 
	Hombres
	Mujeres
	Total

	Personas empleadas
	Cuenta propia
	
	
	

	
	Contrato fijo
	
	
	

	
	Contrato temporal
	
	
	

	Personas desempleadas
	
	
	

	Personas desempleadas larga duracion1 
	
	
	

	Personas inactivas en formación 
	
	
	

	Total
	
	
	


1 Mujeres y hombres sin trabajo durante 12 meses sobre los anteriores 16; en el caso de menores de 25 se considerarán 6 meses sobre los 8 anteriores.
3.2.3 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL
Cuando las actividades de estos programas consistan en la realización de seminarios, cursos o jornadas, se tendrá en cuenta todo lo indicado en el apartado anterior de las presentes instrucciones para los programas de formación.

En el caso de campañas de sensibilización, se presentará además un listado de los medios de comunicación y fechas en los que ha aparecido junto con las Memorias de Actividades Intermedia y Final.

3.3 APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES
3.3.1 INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
El articulo 16 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, disposiciones generales, establece que los Estados miembros y la Comisión velarán por promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la integración de las cuestiones de género en la ejecución de los Fondos. Asimismo el artículo 2.2 del Reglamento (CE) nº 1081/2006, Fondo Social Europeo, dispone entre las prioridades y objetivos de la Comunidad el fomento de dicha igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En cumplimiento de estas disposiciones, en las Memorias de Actividades deberán constar suficientemente detalladas las medidas llevadas a cabo para integrar la perspectiva de género, así como toda medida encaminada a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de acuerdo con la información exigida en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1081/2006.

Se incluirá un análisis comparativo de la coherencia de las actividades ejecutadas, desde la situación de partida y los objetivos previstos, respecto a la reducción de desigualdades por razón de género. Comprenderá las actuaciones realizadas, tanto si se trata de  medidas específicas de fomento de la igualdad (dirigidas sólo a mujeres) como si son medidas transversales (cumplimiento del principio de igualdad en todas las actividades).

En la dirección de Internet de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (http://www.mtin.es/uafse/es/publicaciones/index_detalle.html) podrán consultar y/o descargar los siguientes documentos:

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el próximo periodo de programación del Fondo Social Europeo (2007-2013).

El principio de Igualdad de Género para los nuevos programas del FSE (2007-2013).

En la dirección del Instituto de la Mujer (http://www.inmujer.es) se puede acceder a diverso material, como el proporcionado por la “Red de políticas de igualdad en los Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión 2007-2013”. En el apartado “Guías y Herramientas Metodológicas” se pueden encontrar documentos de interés como:

· ¿Qué información sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres deben recoger los informes anuales de ejecución sobre los programas operativos? Orientaciones para los informes anuales del FSE.
· Documentación y herramientas para la integración efectiva de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las intervenciones de los Fondos.
· Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015.
En el ámbito de la citada Red se ha instituido una Asistencia Técnica a la que se puede recurrir para recibir información, aclaraciones sobre dudas en materia de género, etc.

3.3.2 FOMENTO DE LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
La igualdad de trato y el principio de no discriminación es uno de los pilares básicos que por su carácter transversal debe tenerse presente en la definición de las actividades y programas que se lleven a cabo.

En la dirección de Internet http://www.redinclusionsocial.es/documentos, la Red de Inclusión Social cuenta con estadísticas, documentos y bibliografía sobre inclusión social que se puede consultar y/o descargar.

3.3.3 IMPULSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES INNOVADORAS
El Programa Operativo Lucha contra la Discriminación, considera de especial interés las acciones de innovación social que aportan  respuestas favorables a la integración social y laboral. Por tanto, se incluirán las medidas implantadas que hayan tenido buenos resultados en el desarrollo de los programas: proyectos piloto y su difusión a través de materiales y publicaciones; contenidos y metodologías en inserción e intermediación laboral.
3.3.4 FOMENTO DE LAS NTIC

Como prioridad transversal el PO potencia el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) vinculadas a la formación y su utilización por las personas beneficiarias, por cuanto suponen una vía de calidad para su inclusión en el mercado laboral, así como un medio de acercamiento a redes sociales, y acceso a información en general. 

3.3.5 FOMENTO DEL CUIDADO Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

En el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el FSE apoyará las prioridades de la Unión Europea, entre otras, propiciar un desarrollo sostenible. Así, el artículo 17 del Reglamento (CE) 1083/2006 señala que los objetivos de los fondos se perseguirán en el marco de un desarrollo sostenible y del fomento de la protección y mejora del medio ambiente.

Por tanto, se aplicarán módulos formativos sobre el cuidado y la protección medioambiental en cada una de las acciones formativas impartidas a las personas beneficiarias, de forma que se contribuya a su sensibilización sobre la promoción, la protección y la mejora del medio ambiente. Igualmente se pondrán en práctica criterios de buena gestión de residuos y calidad medioambiental en las propias entidades, tales como reciclaje de residuos u otros. A este respecto facilitarán:

	Localidad
	Módulo sensibilización medioambiental
	Hombres
	Mujeres
	Total personas

	
	
	
	
	


En relación con el medio ambiente, está a disposición de aquellas entidades que por no ser de continuidad, aun no lo tengan, un CD facilitado por la UAFSE que contiene un módulo de sensibilización ambiental. Asimismo, en la dirección de Internet http://www.marm.es/es/ministerio/servicios-generales/publicaciones/ se encuentra disponible diversa información de interés.

3.3.6 APLICACIÓN DEL PARTENARIADO

En el desarrollo de este principio se establecerán vías de cooperación en el marco de este PO para la realización de los distintos programas, se tendrá en cuenta la participación de todos los actores sociales implicados, tanto públicos como privados, dando cabida, de esta manera, a las distintas asociaciones, organizaciones no gubernamentales, y demás instituciones.

4 MODELOS DE MEMORIAS ADAPTADA, INTERMEDIA Y FINAL
5 ANEXOS
[image: image2.png]


_1324368155

